國科會社會科學研究中心的工作進度與展望

                                                  管中閔

國科會「社會科學研究中心」 （以下簡稱社科中心） 已於今年六月一日起正式成立，並設置於中央研究院經濟研究所內。社科中心設立的目的，在於促進國內社會科學研究之卓越化，並提昇我國社會科學在國際學術界的地位，使我國成為亞太社會科學研究的重鎮。

針對上述目的，社科中心最初的規劃包括以下七項任務：

（1） 整合國內社會科學界之意見，以形成學術發展策略及優先研究議題的共識。
（2） 規劃並推動具有科際整合性及學術卓越性的基礎研究。
（3） 規劃及推動國際合作研究計畫及各項學術交流。
（4） 延聘各學門傑出學者來訪。

（5） 開發並提供國內研究人員重要之研究資訊。

（6） 出版或協助出版學術專刊或專著。

（7） 接受國科會委託推動相關學術發展專案。

這七項任務中，有些著重在學術研究中「領導」與「推手」的工作 （如前三項），有些則扮演「輔助」與「支援」的角色 （如第四至第六項）。

為了推動各項任務，社科中心已於七月七日和九月二十日分別召開兩次執行委員會議。 第一次執行委員會議主要討論兩項工作：

（1） 編製「中文社會科學論文引用指標」 （Chinese Social Science Citation Index）。

（2） 大型問卷調查工作的整合。

有鑑於國內以中文發表之學術論文一直欠缺客觀的評量標準，國科會人文處自完成國內人文社會科學各學門期刊排序的工作後，即計劃建立中文之論文引用指標。 這項指標不僅有助於衡量學者中文論文的顯著性，也對期刊與中文論文水準的提昇有正面的作用。 此外，國內許多社會科學研究都包括了問卷資料的蒐集。 這些資料蒐集的工作如能適當的整合並透過專業單位執行，不僅可以避免因調查性質的類似造成資源的浪費，也可以改進所獲得資料的品質。 這兩項工作都是中心可以立即著手進行的工作。

在編製中文引用指標方面，社科中心由執行委員梁定澎教授，王振寰教授，賴景昌教授組成規劃小組 （梁教授為召集人）。 該小組先於八月十九日赴國科會聽取科資中心簡報，以了解該中心過去編製類似指標之經驗與做法。 規劃小組並於簡報後一方面委請洪新原教授著手建立資料庫的軟體程式，另一方面則去函社會科學各學門召集人，請其依期刊排序結果推薦可列入引用指標之期刊。 第二次執行委員會議則決議先依各學門活躍研究者之比例區分學門為大、中、小三級，然後依學門之大小，分別取推薦名單之前十、八、五名期刊成為初選名單。 執行委員將再審酌期刊提供之資料後建立複選名單。 中心預期將於十二月底前確認最後的期刊名單，並完成資料庫軟體程式的測試。 在軟體程式完成後，即可正式開始資料輸入與指標編製之工作。
在問卷調查工作方面，執行委員會議決議整合樣本數在五百份以上，涵蓋台灣地區之面對面調查工作。 國科會現有兩種長期規劃的調查研究計畫： 中央研究院社會研究所執行之「台灣社會變遷基本調查」，以及中央研究院經濟研究所執行之「家庭動態調查」。  前者以五年為一調查週期，訪問兩千名台灣地區成年居民；後者則以追蹤調查方式訪問台灣地區四千個家庭。 整合的方式之一是允許個別型計畫經申請核准後，在前述長期規劃之調查中加掛 20 至 30 個問項。 此外並另行規劃4000至 5000個橫斷面 （cross section） 樣本點開放給學界各種計畫申請參加。社科中心現由執行委員章英華教授、傅仰止教授、黃紀教授組成規劃小組 （章教授為召集人），並草擬作業辦法。社科中心預期將於近期將作業辦法定案並向學界公告後施行。 以後各種需大型問卷調查資料的工作將鼓勵透過上述方式整合，並統一委由中央研究院調查研究工作室執行。 未來則將視社科中心預算逐步增加樣本規模，以充分發揮支援學術研究的功能。

除了上述工作外，執行委員會議並決議以兩種方式推動學術研究活動。第一，補助具備學術前瞻性與卓越性的跨學門整合型研究計畫的規劃案。 第二，補助具學術重要性的學術研討會。 已向或擬向國科會申請經費之規劃案和研討會，社科中心原則不再予以補助；但國科會另行核定者則不在此限。 執行委員會現正草擬作業辦法，預期於十月底定案後即可向學界公告施行。
社科中心未來尚擬推動國內學者訪問制度與學術專書的審查制度。 目前國科會只補助學者赴國外訪問研究，但許多學者卻受限於家庭狀況而無法出國。 設立國內學者訪問制度的目的即在打破此一限制，允許學者以不同方式來中央研究院進修或訪問。 如此不僅可以增加研究資源的運用效率，而且對偏遠地區的學者提供了更有彈性的發展機會。 然而此制度的推動必須和國科會現有制度結合，並需考量中央研究院訪問制度的限制，因此仍有待進一步的協調與規劃。 此外，國內學術專書的出版一向缺乏嚴格的審查制度，以致無法適當的評量這些專書的學術成就。社科中心未來亦將配合國科會正在研擬的出版補助計劃，建立專書審查制度，並根據審查結果向大學或民間出版社推薦出版。

社科中心現正設計適當的網頁，並與國科會現有之網頁互相整合。 預期於明年開始，凡中心作業辦法的公告與修正以及各種計畫案的申請與審查，都將在網上直接作業。 以後隨著各種資料庫逐步建立，中心將提供更廣泛的網路資訊服務，以充分發揮支援學術研究的功能。

1
4

