## Slide 1
A-1
○○○○○○工程 工程施工查核簡報
A.主辦機關/單位：
專案管理單位：
B.設計/監造單位：
C.承攬廠商：
查核日期 ： ○ 年 ○ 月 ○ 日
備註:1.紅色部分，依案件性質填列或刪除。
2.藍色部分為說明文字或建議格式，說明文字於編擬時刪除、建議格式可依案件需求調整。
3.簡報請加頁碼，文字注意清晰或另以附件呈現，各單位簡報請先比對整理，重複性資料可備註頁
碼，以避免過多重複。
4. 綠色部分為更新處。
115.06版
Notes: 1

## Slide 2
A-2
【A.主辦機關/單位】
【專案管理單位】
簡報
報告人/職稱：○/○

## Slide 3: 簡 報 大 綱
A-3
一、工程緣起
二、工程概要
三、品質督導情形
四、職安衛及空污等督導情形
五、施工查核作業檢核情形
六、工程會(或國科會)歷次查核
七、其他
Notes: 3

## Slide 4
A-4
一、工程緣起
【簡要說明工程之緣由、經過及目的】
Notes: 4

## Slide 5
A-5
二、工程概要
1.工程平面位置及範圍(含建議查核路線)
貼附工程平面位置圖及標示範圍
Notes: 5

## Slide 6
A-6
二、工程概要
2.工程基本資料
(1)預算金額
(2)底價金額
(3)決標金額
(4)標比(決標/底價)
(5)決標日期
(6)開工日期
(7)契約工期/
(8)預訂完工日
(9)契約變更情形(內容、次數、原因、責任檢討)
Notes: 6

## Slide 7
A-7
二、工程概要
3.工程主要工項(含比例)
Notes: 7

## Slide 8
A-8
二、工程概要
4.工程進度
(1)預定進度： ％；實際進度： ％
(2)計算基準：截至 年 月 日
(3)進度落後之管理措施及趕工計畫提報審核事宜
5.估驗計價
(1)預定支出(A)： 元；實際支出(B)： 元
(2)估驗情形:
比率1(A/B): %;比率2(B/契約金額): %
(3)簡要說明估驗比率落後原因及因應作法
Notes: 8

## Slide 9
A-9
三、品質督導情形
1.督導組織架構
【應含是否設置工程督導小組、成員等，相關規定如下】
【備註】:公共工程施工品質管理作業要點(108.4.30修正)第15點第1項「機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。機關或其上級機關另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。」
Notes: 9

## Slide 10
A-10
三、品質督導情形
2 .執行情形
【含辦理方式、頻率、督導紀錄內容、照片、追蹤管制等】
Notes: 10

## Slide 11
A-11
三、品質督導情形
3.執行結果
(1)工程督導小組： ○次
(2)主辦單位主管督導：○次
(3)承辦人督導：○次
(4)督導統計表(如下)
 | 督導單位 /人員 | 督導日期 | 缺失項目 | 改善期限 | 完成改善日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
【督導單位及人員之次數統計說明】
Notes: 11

## Slide 12
A-12
四、職安衛及空污等督導情形
1.職業安全衛生督導情形
2.空污、噪音防制及環保督導情形
【說明上述各項督導次數、結果、追蹤管制等】
【備註】:依工程會111.1.10工程管字第1100301405號函，將「工地職業安全」及「工程人員設置」項目列為查核重點，108年開工之工程如採用鋼管施工架，應設置符合CNS4750以上之鋼管施工架。
Notes: 12

## Slide 13
A-13
五、施工查核作業檢核情形
Notes: 13

## Slide 14
A-14
六、工程會(或國科會)歷次查核
1.工程會施工查核之日期、成績、主要缺失項目(檢附查核紀錄)及後續追蹤改善情形
2.國家科學及技術委員會施工查核之日期、成績、主要缺失項目(檢附查核紀錄)及後續追蹤改善情形
3.品質缺失扣點處置情形
Notes: 14

## Slide 15
A-15
七、其他
【備註：為利查核委員便於了解工程執行績效，並納入查核依據，建議由
主辦機關擇優1至3項摘要說明各單位之執行成果】
2.尚待排除障礙及因應對策
3.已排除障礙及解決方式
4.工程之特殊性
5.生態檢核及節能減碳檢核辦理情形
單位 | 自評優點
主辦機關 | 
監造單位 | 
承攬廠商 | 
1.各單位執行績效
Notes: 15

## Slide 16
B-1
【B.設計/監造單位】
簡報
報告人/職務：○/○

## Slide 17: 簡 報 大 綱
B-2
一、設計概要及工程現況
二、監造作業執行情形
三、品質查證執行成果
四、工程進度及差異分析
五、職安衛及空污等查驗情形
六、其他重要紀事或成果
Notes: 17

## Slide 18
B-3
一、設計概要及工程現況
1.設計概要
【例如以主要設計圖簡要說明設計理念與需求】
2.工程概況及完成情形
【說明主要施工項目、金額、比率及完成情形】
3.契約變更情形
【詳細說明變更內容(工期或經費等)、原因、責任檢討、行政作業進度、符合契約變更作業期限情形】
Notes: 18

## Slide 19
B-4
二、監造作業執行情形
1.監造計畫摘要說明
【例如編擬依據、章節內容、編修及核定歷程等說明】
Notes: 19

## Slide 20
B-5
二、監造作業執行情形
2.監造組織及權責分工(含投保及兼職情形)
管理階層
〈包括各部門〉
行政人員
【依品管規定及監造計畫內容說明，並說明人員投保、兼職及符合契約規定情形】
監造主任
〈或專案經理〉
監造工程師
------
Notes: 20

## Slide 21
B-6
3.計畫審查情形
計畫名稱 | 送審 次數 | 廠商送審日 | 監造審退日 | 監造同意日 | 機關審退日 | 機關同意日 | 文號 | 備註
施工計畫 | 第1次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | 第2次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | --- |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
品質計畫 | 第1次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | 第2次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | --- |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
安全衛生管理計畫 | 第1次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | 第2次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | --- |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】
二、監造作業執行情形
Notes: 21

## Slide 22
B-7
分項計畫 名稱 | 送審 次數 | 廠商送審日 | 監造審退日 | 監造同意日 | 機關審退日 | 機關同意日 | 文號 | 備註
 | 第1次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | 第2次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | --- |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | 第1次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | 第2次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | --- |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | 第1次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | 第2次 |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
 | --- |  |  |  |  |  |  | □符合規定期限(○日)
【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】
二、監造作業執行情形
Notes: 22

## Slide 23
B-8
3.材料與設備抽驗程序及標準
(1)材料設備送審管制總表
項次
契約詳細表項次
契約數量
是否取樣試驗
預定送審日期
是否驗廠
預定試驗單位
送審資料
審查日期
備註
(歸檔編號)
協力廠商資料
型錄
相關試驗報告
樣品
其他
審查結果
材料(設備)名稱
實際送審日期
驗廠日期
【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】
【備註】:「材料設備檢(試)驗管制總表」項次與「材料設備送審管制總表」項目應一致。
二、監造作業執行情形
Notes: 23

## Slide 24
B-9
(2)抽驗作業程序
【按實際作業流程說明】
二、監造作業執行情形
Notes: 24

## Slide 25
B-10
(3)材料設備檢（試）驗管制總表
【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】
【備註】:「材料設備檢(試)驗管制總表」項次與「材料設備送審管制總表」項目應一致。
二、監造作業執行情形
項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場 數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同 人員 | 備註
 | 材料(設備)名稱 | 實際進場 數量 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
Notes: 25

## Slide 26
B-11
4.施工抽查程序及標準
(1)主要工項作業流程及檢驗停留點(含安衛)
施工照片(附拍攝日期)
案例
二、監造作業執行情形
Notes: 26

## Slide 27
B-12
(2)施工抽查標準
工程項目 |  | 抽查標準 | 抽查時機 | 檢查頻率 | 檢查方法 | 不合格 管制 | 管理紀錄
施工階段 | 輸送管配置 | 依澆置計畫 | 澆置前 | 1次/每段 | 現場檢查 | 調整位置 | 抽查紀錄
 | 混凝土運送時間 | 60分鐘以內 | 澆置前 | 1次/1車 | 檢驗出貨單 | 退料 | 抽查紀錄
 | 坍度 | 18~22cm公分 | 澆置前 | 1次/3車 | 現場試驗 | 退料或重拌 | 抽查紀錄
 | 氯離子含量檢測 | 小於0.15kg/m3 | 澆置前 | 1次/3車 | 現場試驗 | 退料 | 抽查紀錄
 | 混凝土試體取樣 | fc’=210 (kgf/cm2) | 澆置中 | 1組/100 m3 | 實驗室試驗 | 依合約規定 | 試驗報告
 | 澆置中斷時間 | 不得高於40分鐘 | 澆置中 | 1次/1車 | 現場紀錄 | 依合約規定 | 抽查紀錄
 | 澆置過程中不得加水 | 無加水情形 | 澆置中 | 1次/1車 | 現場檢查 | 依合約規定 | 抽查紀錄
混凝土工程施工抽查標準表
案例
二、監造作業執行情形
Notes: 27

## Slide 28
B-13
(3)施工抽查紀錄
案例
二、監造作業執行情形
Notes: 28

## Slide 29
B-14
5.不合格品管制
編號 | 缺失位置 | 缺失項目 | 改善對策 預防措施 | 通知日期 | 缺失改善 期限 | 缺失改善 完成日期
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
二、監造作業執行情形
Notes: 29

## Slide 30
B-15
6.品質稽核
(1)稽核範圍
(2)稽核頻率
(3)稽核流程
(4)應用表單
二、監造作業執行情形
Notes: 30

## Slide 31
B-16
7.設備功能運轉測試等抽驗程序及標準
測試流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註
單機測試 |  |  |  |  |  |  |  | 
系統測試 |  |  |  |  |  |  |  | 
整體測試 |  |  |  |  |  |  |  | 
設備功能運轉抽驗標準表
二、監造作業執行情形
Notes: 31

## Slide 32
B-17
三、品質查證執行成果
【施工品質抽查及材料設備抽驗結果及統計分析】
編號 | 工程項目 | 應抽次數 | 辦理次數 | 合格次數 | 不合格次數 | 合格率 | 備註
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 33
B-18
三、品質查證執行成果
【主要工項之隱蔽部分及檢驗停留點抽查表單及照片】
查驗照片(附拍攝日期)
查驗照片(附拍攝日期)
案例

## Slide 34
B-19
四、工程進度及差異分析
1.工程進度說明
(1)開工日期：
(2)契約工期： 工作天/日曆天/限期完工
(3)預定完工日期：
(4)施工進度：
計算基準日：
預定進度 %
實際進度 %
進度超前/落後 %

## Slide 35
B-20
四、工程進度及差異分析
案例
2. 工程進度表

## Slide 36
B-21
四、工程進度及差異分析
3.工程進度管制作為
【例如定期或不定期辦理施工協調會等說明】
4.進度落後之因應對策
【例如契約相關規定、落後原因與對策、趕工計畫提送與審核情形、相關管理措施等說明】

## Slide 37
B-22
1.職業安全衛生查驗情形
2.空污、噪音防制及環保查驗情形
【說明上述各項查驗次數、內容、結果、追蹤管制等】
【備註】:依工程會111.1.10工程管字第1100301405號函，將「工地職業安全」及「工程人員設置」項目列為查核重點，108年開工之工程如採用鋼管施工架，應設置符合CNS4750以上之鋼管施工架。
五、職安衛及空污等查驗情形
Notes: 37

## Slide 38
B-23
【說明次數、內容及結果等】
3 .查驗點及檢驗停留點紀錄複核情形
【備註】:依工程會108.1.14工程管字第1070054099號函 ，自主檢查查驗點、安全衛生查驗點及檢驗停留點(含安全衛生事項) ，均應有廠商與監造單位派駐現場人員檢查與抽查、抽驗，完畢後覈實記載簽認，並經建築師、技師(備註:監造單位人員)於工程督導時一併簽認複核相關之檢查與抽查、抽驗等紀錄。
五、職安衛及空污等查驗情形
Notes: 38

## Slide 39
B-24
【執行成果、檢驗停留點(含安衛)抽查表單及照片】
查驗照片(附拍攝日期)
查驗照片(附拍攝日期)
五、職安衛及空污等查驗情形
案例

## Slide 40
B-25
六、其他重要紀事或成果
序號 | 日 期 | 處理經過、重要紀事或成果
(如生態檢核、節能減碳檢核辦理情形……)

## Slide 41
C-1
【C.承攬廠商】
簡報
報告人/職務：○/○

## Slide 42: 簡 報 大 綱
C-2
一、施工進度
二、品質計畫執行情形
三、職安衛執行情形
四、空污防制等執行情形
五、專任工程人員督察情形
六、其他說明或執行成果

## Slide 43
C-3
一、施工進度
1.契約工項完成情形(含主要部分)
【說明契約工項、數量、金額、金額比率、完成率及目前施工中或預計施作工項;另說明招標文件所訂「主要部分」，與該項之執行情形，以利檢核有無違法轉包情形】
項次 | 契 約 工 項 | 數量 | 金額 | 金額比率 | 完成率 | 備註

## Slide 44
C-4
一、施工進度
2.計畫書及施工圖送審情形
【品質計畫、施工計畫、分項計畫及施工圖等送審情形】
名稱 | 送審 次數 | 廠商送審日 | 監造審退日 | 監造同意日 | 機關審退日 | 機關同意日 | 文號 | 備註
 | 第1次 |  |  |  |  |  |  | 
 | 第2次 |  |  |  |  |  |  | 
 | --- |  |  |  |  |  |  | 
 | 第1次 |  |  |  |  |  |  | 
 | 第2次 |  |  |  |  |  |  | 
 | --- |  |  |  |  |  |  | 
 | 第1次 |  |  |  |  |  |  | 
 | 第2次 |  |  |  |  |  |  | 
 | --- |  |  |  |  |  |  | 
【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】

## Slide 45
C-5
案例
3. 進度表說明(含要徑項目)
一、施工進度

## Slide 46
C-6
案例
一、施工進度

## Slide 47
C-7
4.進度落後之趕工作法
【落後原因與因應作法、趕工計畫及相關管理措施等說明】
一、施工進度

## Slide 48
C-8
二、品質計畫執行情形
1.管理權責及分工(含投保及兼職情形)
【(1)依品管規定及品質計畫內容說明，並說明工地
相關人員（工地負責人、專任工程人員及工地主
任、品管人員、職安人員）投保情形及設置是否
符合法令或契約規定。】
【(2) 說明依契約規定或營造業專業工程特定施工項目應
置之技術士種類比率或人數標準表設置技術士情形】

## Slide 49
C-9
二、品質計畫執行情形
2.材料及施工檢驗程序
(1)材料設備送審管制總表
項次
契約詳細表項次
契約數量
是否取樣試驗
預定送審日期
是否驗廠
預定試驗單位
送審資料（ˇ）
審查日期
備註
(歸檔編號)
協力廠商資料
型錄
相關試驗報告
樣品
其他
審查結果
材料(設備)名稱
實際送審日期
驗廠日期
【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】
【備註】:「材料設備檢(試)驗管制總表」項次與「材料設備送審管制總表」項目應一致。

## Slide 50
C-10
二、品質計畫執行情形
(2)材料設備檢驗程序說明
【以流程說明（包含自主檢查及檢驗停留點程序）】

## Slide 51
C-11
(3)材料設備檢（試）驗管制總表
【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】
【備註】:「材料設備檢(試)驗管制總表」項次與「材料設備送審管制總表」項目應一致。
二、品質計畫執行情形
項次 | 契約詳細表項次 | 預定進場 日期 | 進場 數量 | 抽樣 日期 | 規定抽樣頻率 | 累積進場數量 | 檢(試)驗 結果 | 檢(試)驗及會同 人員 | 備註
 | 材料(設備)名稱 | 實際進場 數量 |  | 抽樣 數量 |  | 累積抽樣數量 |  |  | (歸檔編號)
Notes: 51

## Slide 52
C-12
二、品質計畫執行情形
(4)施工檢驗程序說明
【以流程說明（包含自主檢查及檢驗停留點程序）】

## Slide 53
C-13
二、品質計畫執行情形
3.自主檢查表
(1)主要項目自主檢查表內容
工程名稱 |  |  |  |  |  | 
分項工程名稱 |  |  |  | 協力廠商 |  | 
檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  | 年 月 日
檢查時機 |  | □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  | 
檢查結果 |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  | 
檢查項目 | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量定性） |  | 實際檢查情形 （敘述檢查值） |  | 檢查結果 | 
缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  | 
備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  | 
案例

## Slide 54
C-14
【主要工項之施工照片及檢驗停留點照片】
查驗照片(附拍攝日期)
查驗照片(附拍攝日期)
查驗照片(附拍攝日期)
查驗照片(附拍攝日期)
二、品質計畫執行情形

## Slide 55
C-15
二、品質計畫執行情形
項次 | 自主檢查項目 | 總次數 | 不合格 次數 | 不合格項目 | 尚未完成 改善項目
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 
▪▪▪ |  |  |  |  | 
(2) 施工自主檢查情形

## Slide 56
C-16
二、品質計畫執行情形
4.不合格品之管制
【不合格品改善通知單、改善照片(前、中、後)及統計分析結果說明】

## Slide 57
C-17
二、品質計畫執行情形
5.矯正與預防措施
【缺失矯正與預防措施單及改善前、中、後照片說明】

## Slide 58
C-18
二、品質計畫執行情形
6.內部品質稽核
【品質稽核範圍、頻率、流程及應用表單等說明】
項次 | 日期 | 稽核事項 | 稽核結果
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
▪▪▪ |  |  | 

## Slide 59
C-19
二、品質計畫執行情形
7.設備功能運轉檢測程序及標準
測試流程 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合格之處理 | 管理紀錄 | 備註
單機測試 |  |  |  |  |  |  |  | 
系統測試 |  |  |  |  |  |  |  | 
整體測試 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 60
C-20
三、職安衛執行情形
1.教育訓練及防災演練執行成果
2.共同作業協議組織
3.安全衛生查驗點執行情形
4.工地職業安全衛生施工前檢查情形

## Slide 61
C-21
【執行成果、安全衛生查驗點等相關文件表單及照片】
相關文件表單
成果照片(附拍攝日期)
成果照片(附拍攝日期)
三、職安衛執行情形

## Slide 62
C-22
四、空污防制等執行情形
1.空氣污染防制執行成果
2.噪音防制執行成果
3.其他環境保護執行成果

## Slide 63
C-23
【執行相關表單及成果照片】
相關表單
成果照片(附拍攝日期)
成果照片(附拍攝日期)
四、空污防制等執行情形

## Slide 64
C-24
五、專任工程人員督察情形
【說明於施工計畫書訂定之督察時機及頻率、督察紀錄表內容、督察照片及缺失改善情形等情形】

## Slide 65
C-25
五、專任工程人員督察情形
序號 | 日期 | 工程實際進度 | 重要事項與缺失改善情形
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
▪▪▪ |  |  | 

## Slide 66
C-26
六、其他說明或執行成果
1.尚待排除障礙
2.需協助事項
3.特殊執行成果
4.生態檢核、節能減碳檢核辦理情形

## Slide 67
C-27
報 告 完 畢
敬 請 指 教